PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Bảo Khanh | Mã sinh viên | B25DTCN183 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 × 10 = 60 người-ngày Capacity Sprint 5: 6 × 9 − 4 = 50 người-ngày SP cam kết: 24 × 50 / 60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP) + C2 (8 SP) + C3 (5 SP) = 18 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng để khách hàng đặt rau củ dễ dàng hơn |
| Lý do lựa chọn | Em chọn C1, C2 và C3 vì đây là các chức năng quan trọng, được ưu tiên Must và có quan hệ phụ thuộc nhau Tổng 18 SP không vượt quá 20 SP đội dự kiến cam kết, phù hợp với capacity của Sprint 5 |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện lựa chọn thanh toán khi nhận hàng | UX/UI | 4 |
| Lưu phương thức thanh toán khi nhận hàng vào đơn hàng | Database | 2 |
| Kiểm thử chức năng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 8 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng: 14,4 SP Thực tế: 23 SP Chênh lệch: 23 − 14,4 = 8,6 SP Vì số SP còn lại thực tế cao hơn lý tưởng 8,6 SP nên đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, số SP thực tế vẫn là 24 SP, không giảm Điều này cho thấy đội chưa hoàn thành công việc, có nguy cơ bị dồn việc vào cuối Sprint |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Từ ngày 4 đến ngày 6, số SP còn lại tăng từ 15 lên 19 SP do khối lượng công việc trong Sprint tăng Điều này khiến đội có nguy cơ chậm tiến độ và không hoàn thành mục tiêu Sprint |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Em chọn biểu đồ A Trong Daily Scrum, đội cùng xem lại công việc đang bị vướng, hỗ trợ nhau xử lý khó khăn và ưu tiên hoàn thành các task quan trọng để cải thiện tiến độ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra kết quả chức năng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng có đáp ứng yêu cầu hay không |
| Scrum Master | Tổ chức buổi Sprint Review và hỗ trợ mọi người trao đổi đúng trọng tâm |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng cho mọi người xem |
| Stakeholders | Theo dõi phần demo, đưa ra nhận xét và góp ý về chức năng |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owner ghi nhận đề nghị thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, sau đó xem xét giá trị mang lại, mức độ ưu tiên và các công việc đang có trước khi quyết định thời điểm thực hiện Không nên tự động thêm yêu cầu vào Sprint đang chạy mà chưa đánh giá Cách xử lý này thể hiện giá trị Agile Manifesto: phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch cố định, vì đội tiếp nhận ý kiến mới và xem xét điều chỉnh theo nhu cầu thực tế

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành để phát hiện lỗi sớm hơn |
| Stop | Không để phần lớn công việc kiểm thử dồn vào hai ngày cuối Sprint |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để cùng xử lý các lỗi phát sinh |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Đưa việc kiểm thử vào trong quá trình phát triển, kiểm thử từng chức năng ngay sau khi hoàn thành | Developers phối hợp với người phụ trách kiểm thử; Scrum Master hỗ trợ khi có vướng mắc | Các chức năng đã hoàn thành đều có kết quả kiểm thử được ghi nhận trước khi kết thúc Sprint; lỗi được ghi vào danh sách theo dõi và việc kiểm thử không dồn vào hai ngày cuối |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |